## 绩效目标申报审批表
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（20 20 年度）
填报单位（公章）：夔门街道办事处 金额单位：万元
项目名称 |  | 2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金计划（第二批） |  |  | 项目分类 | 政策补贴类
建设周期 |  | 2020.6.25-2020.12.10 |  | 业务主管部门 |  | 农业农村委
实施单位 |  | 夔门街道办事处 | 项目负责人 | 王明蓉 | 联系电话 |  | 13609446152
项目审批
项目总体概况 |  | 奉节农发[2020]123号 在2020年6月-2020年12月畜禽粪污资源化利用。
年度主要目标 和成果 |  | 完成沼气池180m³，田间贮存池300m³，干粪池50m³，还田管网500m，粪污沟渠及管道350m。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 15.4万元 |  | 当年年度预算 |  | 15.4万元
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补助户数 | 1户 | 10 | 涉及一个养殖场的粪污资源化
|  | 质量指标 | 补助对象准确率 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≧95% | 10
|  | 生态效益目标 | 生态环境恢复 | 100% | 10
|  | 可持续目标 | 可持续性 | 可持续 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 10
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人：王勇 填表人：刘静 填报日期：2020年 11 月 10 日

## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金计划（第二批） |  |  | 项目负责人 |  | 王明蓉
主管部门 |  | 农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 夔门街道办事处
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.4 | 6.48 | 10 | 60 | 6
|  | 其中：财政拨款 |  | 15.4万 | 6.48
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成田间贮存池236.8m³，干粪池50m³，还田管网500m，粪污沟渠及管道120m，发放补贴6.48万元。 |  |  |  | 完成田间贮存池236.8m³，干粪池50m³，还田管网500m，粪污沟渠及管道120m，发放补贴6.48万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助户数 | 1户 | 10 | 1户 | 10
|  | 质量指标 | 补助对象准确率 | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m | 10 | 干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境恢复 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 10 | 可持续 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 96
填报单位：夔门街道处 |  |  |  | 单位负责人：王勇 |  |  | 填表人：刘静