奉节县畜禽粪污资源化利用项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达2019年畜禽粪污资源化利用项目（第一批）资金的通知》（奉节财农[2019]224号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。2020年收到预算资金343.778万元，，共计到位343.778万元。

2.项目资金执行情况。2020年支付项目81.08资金,2021年支付203.03万元，共计支付284.11万元，5户养殖户放弃项目建设，剩余59.668万已收回（奉节财农【2021】44号）。

3.项目资金管理情况

⑴严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室主任、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，办事处主任，党工委书记审核签字同意后，方可拨付。

⑵加强督促检查。坚持按进度拨付项目资金，按照工作进展情况使用经费，专项经费指定专人负责，纪工委不定时抽查资金使用情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初预定指标值为：完成畜禽粪污资源化利用项目补助19户，已完成年初任务的14户。

（2）质量指标。年初预定质量指标合格率为100%，经验收，实际完成合格率均为100%，均完成年初预定指标值。

（3）时效指标。年初预定时效指标及时率为100%，经验收，所有指标均在规定时间内完成，及时率100%。

（4）成本指标。年初预算成本指标为：干粪池200元/m³，田间贮存池200/m³，雨污沟渠及管道20元/m，还田管网10元/m。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金的使用，共补助1户，减轻了相关养殖户的负担。

（2）社会效益。有效宣传政府对畜牧养殖的政策支持，扩大社会影响。

（3）生态效益。减轻了环境压力，保证生态环境良好的循环恢复。

（4）可持续影响。在未来的养殖环境里对畜禽粪污资源化利用起到可以预见的良心循环发展。

3.满意度指标完成情况分析。受益对象人口人满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强畜禽粪污资源化利用政策宣传，。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。