附件5

奉节县夔门街道办事处

财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理

项目资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金下达预算及项目情况。奉节财农〔2021〕64号下达财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金7.14万元。此项目资金用于夔门街道计划辖区内开发10个财政扶贫专项资金公

益性岗位并进行财政补助，增加贫困人口收入等。

- 财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金绩效目标设定情况。年初设定总体目标：计划辖区内开发

- 10个财政扶贫专项资金公益性岗位并进行财政补助。

二、绩效自评开展情况

2022年5月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2021年度专项资金开展绩效目标自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金7.14万元，奉节财农〔2021〕64号下达财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金7.14万元，实际到位资金3.213万元。

2.项目资金执行情况分析

财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金3.213万元全额来源于当年财政拨款，实际使用资金3.213万元。具体使用情况如下：5个扶贫公益性岗位开发，6426元/人。

3.项目资金管理情况分析

⑴严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室主任、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，办事处主任，党工委书记审核签字同意后，方可拨付。

⑵加强督促检查。坚持按进度拨付项目资金，按照工作进展情况使用经费，专项经费指定专人负责，纪工委不定时抽查资金使用情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金共设四个产出指标：

- 数量指标

年初预定指标值为：辖区内开发5个扶贫公益性岗位并进行财政补助，帮助贫困人口增收。

- 时效指标

年初预定时效指标及时率为100%，经验收，所有指标均在规定时间内完成，及时率100%。

- 成本指标

年初预算成本指标为：按照714元/人/月标准补助，共完成5人的岗位开发。成本均控制在预算之内。

2.效益指标完成情况分析

带动5人的就业增收，年收入在6426元，提升就业率，极大的控制了边缘性贫困户的返贫率。

3.满意度指标完成情况分析

收益户满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金的使用，较好完成年度总体目标。由于开发条件的限制，不能进行全覆盖，下一步我们将从更好的围绕贫困人员的就业工作做好服务。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金的使用进行量化评价，自评得分90分。

2. 我单位将财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理资金支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，均完成申报的绩效目标。

3. 我单位已将财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金绩效目标自评结果在党工委会上通报。