## Sheet1
附件1
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 龙桥乡2019年大棚房拆除项目 |  |  | 项目负责人 |  | 胡学隆
主管部门 |  | 龙桥乡 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥土家族乡人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.5万元 | 3.5万元 | 10分 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 3.5万元 | 3.5万元 | 10分 | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 拆除大棚面积500㎡，撤出设备1500㎡。 |  |  |  | 拆除大棚及设备，恢复农业用地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 拆除房屋面积 | 500㎡ | 10 | 500㎡ | 10
|  |  | 撤出设备 | 1500㎡ | 10 | 1500㎡ | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 拆除成本 | ≤3.5万元 | 10 | 3.5万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 恢复用地面积 | 500㎡ | 15 | 500㎡ | 15
|  | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 15 | 长期 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合计 |  |  |  |  | 90 |  | 100
填报单位负责人： 李海艳 填表人：胡学隆 填报日期：2021年4月12日