## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年第三批市级以上财政衔接资金项目资金（龙桥乡阳坝村饮水巩固提升工程） |  |  | 项目负责人 |  | 邓令席
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥土家族乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 19万元 | 19万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 19万元 | 19万元
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建500方蓄水池一口，配套供水管道2000米。 |  |  |  | 完成新建500方蓄水池一口，配套供水管道2000米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建新建500方蓄水池 | 1口 | 10 | 1口 | 10
|  |  | 配套供水管道 | 2000米 | 10 | 2000米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 19万元 | 10 | 19万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 巩固提升饮水保障水平 | 500人 | 10 | 485人 | 8
|  |  | 农村生活环境改善情况 | 100% | 10 | 100% | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 10
合 计 | [6 empty] | 98
填报单位：龙桥乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李海艳 |  |  | 填表人：严雪娇