## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村供水维修养护项目（龙桥乡饮水管网防冻工程） |  |  | 项目负责人 |  | 邓令席
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥土家族乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 15万元 | 15万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 15万元 | 15万元
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 对全乡破损管网、水池等饮水设施进行维修，对部分管网进行防冻处理，购买消毒药品，应急送水措施等。 |  |  |  | 完成取水池2口，更换DN40PE管2000m、DN32PE管6000m、DN25PE管3000m并配套管网配件，管网深埋12000m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 取水池 | 2口 | 10 | 2口 | 10
|  |  | DN40PE管2000m、DN32PE管6000m、DN25PE管3000m并配套管网配件 | DN40PE管2000m、DN32PE管6000m、DN25PE管3000m并配套管网配件 | 10 | DN40PE管2000m、DN32PE管6000m、DN25PE管3000m并配套管网配件 | 10
|  |  | 管网深埋 | 12000m | 10 | 12000m | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建设成本 | 15万元 | 5 | 15万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益显著 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益指标 | 保障饮水安全人数 | 1000 | 10 | 1000 | 10
|  | 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥10年 | 10 | ≥10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 9.5
合 计 | [6 empty] | 99.5
填报单位：龙桥乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李海艳 |  |  | 填表人：严雪娇