**奉节县龙桥土家族乡人民政府**

**2021年结转(已分配未拨付)-龙桥乡-2021辽宁援建项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。2023年根据县财政局奉节财农（2021）188号，下达龙桥乡特色小镇资金合计470万元，2021年结转本年资金39.4796万元。。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。  
部门资金主要用于龙桥乡特色小镇建设。  
 二、绩效目标完成情况分析  
 （一）资金投入情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

2023年龙桥乡特色小镇项目资金39.4796万元，全部调入龙桥乡财政办，资金到位率100%。  
 **2.项目资金执行情况分析**

  2023年龙桥乡特色小镇项目资金执行数0万元，执行率0。

**3.项目资金管理情况分析**  
2023年度，龙桥乡严格按照县级“七个一”标准，用于

第二批衔接资金公益性岗位，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。  
 （二）总体绩效目标完成情况分析  
 该项目完善项目建设，推动产业发展，硬化公路1.32公里，居民房屋改造22户，蔬菜产业示范园配套基础设施建设。

（三）绩效目标完成情况分析  
**1.产出指标完成情况分析**。

（1）数量指标。硬化公路长度1.32公里。改造房屋22

户。

（2）时效指标。任务完成及时率100%。  
（3）质量指标。项目验收合格率为100%。

**2.效益指标完成情况分析。**

（1）社会效益。明显带动旅游发展。

（2）经济效益。带动户均增长大于3000元。

**3.满意度指标完成情况分析**。  
受益群众满意度为96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无偏离绩效目标现象。  
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我们按照规定公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题  
此项目中无其他需要说明的问题。