2022年青莲镇大有村肉兔养殖产业发展

项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政衔接资金下达预算及项目情况。《奉节县财政局关于下达第四批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕97号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。根据《奉节县农业农村委员会 奉节县乡村振兴局 奉节县财政局关于下达第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划的通知》（奉节农发〔2022〕97号），绩效目标为：项目实施后，提供稳定务工岗位3个，临时用工24人，达到人均增收5000元。预计集体经济每年收入24万元。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：奉节县青莲镇大有村

2.对象：2022年青莲镇大有村肉兔养殖产业发展项目

3.时间：2022年11月4日

4.方式 ：自评

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计100万元，由市财政局先拨付到奉节县财政部门。

2.项目资金执行情况分析。

项目总投资共计102.65万元。

（1）土地流转租用费用1.5万（一次性租用面积750平方米，非基本农田）

（2）场区地面及进场路硬化费用2.45万元（硬化3.5米宽*30米长入场道路，硬化厂区地面50平方米，厚0.2米）。

（3）办公管理房及仓库建设费10万元。(砖混结构60平方米*1000元/平方米，计6万元；建设砖混彩钢棚结构仓库40平方米*1000元/㎡，计4万元)。

（4）生产场区建设费27.5万元（建500平方米*500元/㎡砖混墙体+彩钢棚房顶，计27.5万元）。

（5）购买设施设备及安装费23万元（500只基础母兔兔笼加商品兔兔笼全套（含水嘴，水管，接粪板、厂内风机，机头，机尾，传输带）。

（6）粪污处理设施建设费用5.3万元（新建储粪池或沼气化粪池50立方米，沼液池50立方米，干粪池50立方米，排污管道100米）。

（7）购买种兔费用8.0万元(种兔160元/只，购买500只）。

（8）配套储水池及管道费4.5万元（建钢混结构蓄水池50立方米，管道及安装）。

（9）前期饲养管理费10.8万元（购买饲料30吨*3600元/吨，计10.8万元）。

（10）其他费用9.6万元（设施用地备案勘界费2万元，土地复垦保证金1.5万元，设计费2.5万、财评费0.6万元、监理费2万元、审核结算费1万元）。

3.项目资金管理情况分析。 项目实施过程中，经大有村集体经济分别研究成立了以村党支部书记为组长，副书记为副组长、村委会其他人为领导小组成员，并且专门设立了综治专干莫茵为出纳，综合服务专干肖艳为会计，并制定了财务管理制度，每笔资金全部按财金管理制度严格核查把关，组长签字以后，集体研究。

（二）绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况

（1）数量指标。生产基础配套设施1套，购买种兔500只，新建肉兔养殖场650㎡。

（2）质量指标。项目验收合格率达100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。农民工工资结算率100%。

（4）成本指标。资金投入不超过102.65万元。

2.效果情况

（1）经济效益。项目销售产值达100万元，临时用工6人次，人均务工增收5000元以上。

（2）社会效益。项目提供稳定就业岗位3个，一年内带动农户养殖肉兔30户。

（3）生态效益。建立粪-沼-渣-作物的生产循环。

（4）可持续影响。工程设计使用年限超过20年。

3.满意度情况

受益脱贫人口满意度达98.2%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评结果在奉节县青莲镇大有村村务公开栏公开。