## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 青莲镇畜禽粪污资源化利用 |  |  | 项目负责人 |  | 杨家宏
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县青莲镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 50.99 | 50.99 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50.99 | 50.99
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成治理养殖场5个，治理生猪当量2350头，建设粪污处理利用设施1780立方米。 |  |  |  | 完成治理养殖场5个，治理生猪当量2350头，建设粪污处理利用设施1880立方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 治理养殖场个数 | 5 | 10 | 5 | 10
|  |  | 治理生猪当量 | 2350头 | 5 | 2350头 | 5
|  |  | 建设粪污处理利用设施 | 1780立方米 | 10 | 1780立方米 | 10
|  |  | 厌氧发酵设施（沼气池） | 400元/立方米 | 5 | 400元/立方米 | 5
|  |  | 曝气处理设施*（沼液池、田间储液池）、干粪贮存池 | 200元/立方米 | 5 | 200元/立方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 95% | 5 | 95% | 5
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进畜禽养殖废弃物资源化利用 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 10 | 改善农村人居环境 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障畜牧业持续健康发展 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 10 | 99.08% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：青莲镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：陈斌 |  |  | 填表人：赵文静