奉节县青莲镇联合村集体经济肉兔养殖项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年村级集体经济项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕81号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。	二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2022年12月28日收到第一笔进度款20万元，2023年3月9日收到该项目全部尾款298831.13元）；项目资金执行情况（2022年5月支付复垦保证金1.1538万元，6月付材料款17万元、设备款（兔笼等）13.6万元，7月支付种兔款3万元；2023年1月支付饲料款2.28万元；二类费用（场地勘界服务费2万元、审计费4691.85元、设计费1.567万元），各类工资8.2009万元，设备款（干湿分离机）1.48万元，材料款4万元；共计支付52.75万元（超出部分使用）；项目资金管理情况（说明本单位对该项目资金是如何管理使用的）。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2022年已完成场地建设500平方米，设备安装调试，引进种兔200只，并全面验收合格。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：流转土地500平方米，购买种兔200只。

（2）质量指标：验收合格率100%。

（3）时效指标：完成及时率100%。

（4）成本指标:场地建设及设备费用40.94万元，购买种兔及饲养管理及其他费用11.81万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：年收入为0元，带动农户增收目前为0元。

（2）社会效益：提供就业岗位10人以上。

（3）生态效益：协调发展率达100%。

（4）可持续影响：可持续发展目标5年，现已发展1年。

3.满意度指标完成情况分析：经营主体满意度达100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分60分，评价结果为中。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效指标未完成原因：其主要原因为2022年新建场地，发展探索中。下一步改进措施：提升养殖数量，控制养殖成本，实现降本增效。

- 其他需要说明的问题

- 无