## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年青莲镇（贫困村）农村公路安全生命防护工程 |  |  | 项目负责人 |  | 喻建华
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 青莲镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 340 | 318.6536 | 10 | 93.72% | 9.37
|  | 其中：财政拨款 |  | 340 | 318.6536
|  | 其它资金 |  | 17
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 2022年全面完成建设并投用，有效保障群众出行安全，助推道路危险路段全覆盖。 |  |  |  | 已完成年度总体目标新建公路护栏17.952公里，质量合格已投用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农村公路安全生命防护工程 | 17.828公里 | 20 | 17.952公里 | 20
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 每公里造价 | ≤20万元 | 10 | 17.75万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障群众出行更加安全 | 有效保障 | 30 | 有效保障 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 10 | ≥80% | 10
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | 99.37
填报单位：青莲镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘建国 |  |  | 填表人：喻建华