## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 大窝社区脆李产业园提质增效项目 |  |  | 项目负责人 |  | 蒋常明
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 青龙镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20万 | 20万 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20万 | 20万 | 10分 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 补植脆李700亩，2.5万株，单价8元/株（含运输费），小计20万元。 |  |  |  | 已通过县验收，补植脆李700亩，2.5万株，单价8元/株（含运输费），小计20万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补植脆李数量 | 2.5万株 | 10 | 2.5万株 | 10
|  |  | 补植脆李面积 | 700亩 | 10 | 700亩 | 10
|  | 质量指标 | 成活率 | 95% | 15 | 95% | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 15 | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动农户务工人次 | 带动农户务工500人次 | 30 | 带动农户务工500人次 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：奉节县青龙镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：蒋常明 |  |  | 填表人：赵万君