## 建卡贫困户改厕项目
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 建卡贫困户改厕项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王海燕
主管部门 |  | 奉节卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 五马镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.57 | 5.46 | 10分 | 72.13% | 7.2分
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划实施2019年农村户厕改造计划28户及2020年改造计划，达到卫生厕所标准。 |  |  |  | 计划实施2019年农村户厕改造计划28户及2020年改造计划，达到卫生厕所标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 厕所改造户数 | 20 | 28户 | 28户 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | ≧99% | ≧99% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 5 | ≧99% | ≧99% | 5
|  | 成本指标 | 补助标准（厕屋+卫生厕所储粪池) | 5 | 9 | 9 | 5
|  |  | 补助标准（三格式化粪池） | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 补助标准（厕屋+三格式化粪池） | 5 | 18 | 18 | 5
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 群众使用上卫生厕所比率 | 10 | ≧99% | ≧99% | 10
|  | 生态效益指标 | 排放达标率 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | 20年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改厕农户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
合计 | [6 empty] | 97.2
填报单位负责人： 王海燕 填表人：曹贤蓉 填报日期：2021.4.25

## 2020年度建档立卡贫困人员参加医疗保险资助资金
绩效目标自评表
(2020年度）
项目名称 |  | 2020年度建档立卡贫困人员参加医疗保险资金 |  |  | 项目负责人 |  | 李晓阳
主管部门 |  | 县扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 社保所
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.507 | 51.507 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 51.507 | 51.507
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 资助建档立卡贫困户参合补助全覆盖，减轻贫困户经济负担。 |  |  |  | 资助建档立卡贫困户参合补助全覆盖，减轻贫困户经济负担。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 资助参合人数 | 20 | 5707人 | 5707人 | 20
|  | 质量指标 | 资助对象准确率 | 10 | ≧99% | ≧100% | 10
|  | 时效指标 | 资助及时率 | 10 | ≧99% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 90元/人 | 90元/人 | 10
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 基本知识普及率 | 15 | ≧99% | 100% | 15
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | 15 | 5707人 | 5707人 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | ≧99% | 100% | 10
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人： 李常泰 填表人：陈清平 填报日期：2021年4月5日

## 脱贫攻坚正向激励经费
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 脱贫攻坚正向激励经费 |  |  | 项目负责人 |  | 李广念
主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 乡村振兴办公室
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.5 | 49.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 49.5 | 49.5 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 按照县上总体要求，全县高质量通过市级退出评估检查和国家抽查后，对有功人员予以奖励表彰。 |  |  |  | 完成对57名村干部开展正向激励，补助32.472万元，很好的调动了基层干部的工作积极性，肯定了基层干部的工作成绩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 正向激励补助人数 | 80 | 15 | 80 | 15
|  |  | 补助合格率 | 100% | 15 | 100% | 15
质量指标
|  | 时效指标 | 资金补助及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 正向激励补助标准 | 2250元/人、1800元/人 | 10 | 2250元/人、1800元/人 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 调动村干部积极性 | 80 | 15 | 80 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 调动村干部持续做好脱贫成效巩固 | 80 | 15 | 80 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧99% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人： 李常泰 填表人:廖敏 填报日期：2021年4月20日

## 2019年烟草产业投入补贴
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年烟草产业投入补贴 |  |  | 项目负责人 |  |  | 侯善全
主管部门 |  | 五马镇 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.21 | 13.21 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 13.21 | 13.21 |  |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 预计10户贫困户种植398亩，45770公斤，补助标准1.3元/公斤；19户非贫困户532亩，61180公斤，补助标准1.3元/公斤 |  |  |  | 实际10户贫困户种植398亩，40820.4公斤，补助标准1.3元/公斤；19户非贫困户532亩，60802.7公斤，补助标准1.3元/公斤
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 烤烟种植面积 | 5 | ≥900亩 | 930亩 | 5
|  |  | 烤烟交售量 | 5 | ≥10000公斤 | 101623.1公斤 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | ≥1.3元/公斤 | 1.3元/公斤 | 10
|  | 经济效益指标 | 带动增加贫困人均收入 | 10 | ≥1万元 | 1.1万元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 10 | ≥35人 | 35人 | 10
|  | 生态效益指标 | 人为破坏环境案件发生率 | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 增加受益户的产业收入 | 10 | ≥4万元 | 4万元 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥99% | 98% | 9
合计 | [6 empty] | 99
填报单位负责人： 侯善全 填表人：左芳 填报日期：2021.4.12

## 2016年第二批财政预算内以工代赈竹林道路整修工程
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2016年第二批财政预算内以工代赈竹林道路整修工程 |  |  | 项目负责人
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 目标：陈家湾至河沟0.5公里路基改造（两线路）、天升路至槽房0.65公里路基改造（两线路），陈玉林家至冉述宝家0.6公里新修道路。 |  |  |  | 目标：陈家湾至河沟0.5公里路基改造（两线路）、天升路至槽房0.65公里路基改造（两线路），陈玉林家至冉述宝家0.6公里新修道路。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1.15公里路基改造 | 20 | 1.15 | 1.15 | 15
|  |  | 0.6公里新修道路 |  | 0.6 | 0.6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10 | 100%≤ | 100% | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | 10 | 100000 | 100000 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 降低运输成本，提高人均收入。 | 10 | 人均增收大于200元 | 人均增收约200元 | 10
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率 | 20 | 100%≤ | 100% | 15
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | 100%≤ | 100%
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | ≥1.5小时 | 1.5小时
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥5700人 | 5700人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | ≥1-10年 | 1-10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 100%≤ | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90
填报单位负责人： 欧勤会 填表人： 胡天明 填报日期：2021.04.07

## 人居环境改善垃圾分类项目
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 人居环境改善垃圾分类项目 |  |  | 项目负责人 |  | 杨永红
主管部门 |  | 县城管局 |  |  | 实施单位 |  | 城建办
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 5 | 5
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 改善我镇人居环境，从源头控制生活垃圾产生量以缓解我镇环境压力。 |  |  |  | 改善我镇人居环境，从源头控制生活垃圾产生量以缓解我镇环境压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 投放点个数 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 垃圾分类项目完成率 | 20 | ≧99% | 100% | 20
|  | 时效指标 | 工期完成率 | 10 | ≧99% | 100% | 10
成本指标
|  |  | 垃圾分类建设资金拨付率 | 10 | ≧99% | 100% | 10
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 公众知晓率 | 10 | ≧95% | 98% | 10
|  | 生态效益指标 | 垃圾分类投放正确率 | 10 | ≧80% | 85% | 10
|  |  | 垃圾分类投放收运率 | 10 | ≧99% | 100% | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | ≧99% | 100% | 10
……
| 合计 | [5 empty] | 100
填报单位负责人：李常泰 填报人：张竣轶 填报日期：2021.4.25

## 脱贫攻坚普查工作经费
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 脱贫攻坚普查工作经费 |  |  | 项目负责人 |  | 李广念
主管部门 |  | 奉节县五马镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 乡村振兴办公室
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.095 | 24.095 | 10分 | 100% |  | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 26.76 | 26.76 | 10分 | 100% |  | 100
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 该项经费用于全镇脱贫攻坚普查支出。 |  |  |  | 该项经费用于全镇脱贫攻坚普查支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 村数 | 16个 | 10 | 16个 | 10
|  |  | 车次 | 动车辆车次1000次 | 10 | 动车辆车次1200次 | 10
|  |  | 普查误餐次数 | 误餐1000次 | 10 | 误餐1200次 | 10
|  | 质量指标 | 准确率 | ≧99% | 10 | 100% | 10
时效指标
|  |  | 完成及时率 | ≧99% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≧95% | 15 | 100% | 15
|  |  | 补助受益率 | ≧99% | 15 | 100% | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众象满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人： 李广念 填表人：廖敏 填报日期：2021.4.25

## 2018年度油茶产业建设项目
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年度油茶产业建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 廖运新
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 农业服务中心
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 34.42 | 10分 | 69% | 6.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 34.42
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成2000亩油茶种植，提高群众受益。 |  |  |  | 完成2000亩油茶种植，提高群众受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（55分） | 数量指标 | 油茶种植 | 10 | 0.2万亩 | 0.2万亩 | 10
|  | 质量指标 | 作业设计质量合格率 | 15 | ≧99% | 100% | 15
|  |  | 质量合格率 | 10 | ≧90% | 95% | 10
|  | 时效指标 | 任务当期完成率 | 10 | ≧99% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 国家补助标准 | 10 | 450元/亩 | 450元/亩 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 5 | 120人 | 120 | 5
|  | 可持续目标可持续目标 | 构建稳定森林生态系统 | 10 | 长期 | 长期 | 10
|  | 生态效益目标 | 减少水土流失效果（是否明显） | 10 | 是 | 是 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧95% | 99% | 10
……
合计 | [6 empty] | 96.9
填报单位负责人： 李常泰 填表人：余留 填报日期：2021年4月5日

## 2019年第二批易地扶贫搬迁资金
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年第二批易地扶贫搬迁资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 杨永红
主管部门 |  | 奉节县发展改革委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 五马镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.4 | 32.4 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 32.4 | 32.4
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 27人建卡人口易地扶贫搬迁入住 |  |  |  | 27人建卡人口易地扶贫搬迁入住
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
|  | 数量指标 | 实际补助数量与计划要求数量比较 | 20 | 27人 | 27人 | 20 |  | 27人建卡人口易地扶贫搬迁入住
产出指标（50分）
|  | 质量指标 | 建房项目验收建筑合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目计划投资额的差异率 | 10 | 32.4万元 | 32.4万元 | 10 |  | 补助标准，搬迁27人，1.2万元/人。
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善受益对象住房安全 | 15 | 是否保障住房安全 | 是 | 15
| 效益指标（30分） | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 15 | 50年 | 50年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对象户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
填报单位负责人： 杨永红 填表人： 卢元亮 填报日期：2021.3.15

## 新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者工作补助
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者工作补助 |  |  | 项目负责人 |  | 王海燕
主管部门 |  | 奉节卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 五马镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.6 | 18.6 | 10分 | 100% | 10分
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
对96名村社区工作人员参加新冠肺炎疫情防控一线工作进行补助
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助人数 | 20 | 96 | 96 | 20
|  | 质量指标 | 补助准确率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 2000元/人 | 2000元/人 | 10
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 补助事项公示率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 补助政策知晓率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 疫情控制率 | 10 | 100% | 100% | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
合计 |  | 100
填报单位负责人： 王海燕 填表人：曹贤蓉 填报日期：2021.4.25

## 新冠肺炎疫情防控经费
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控经费 |  |  | 项目负责人 |  | 王海燕
主管部门 |  | 奉节卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 五马镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.75 | 16.75 | 10分 | 100% | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 16.75 | 16.75 | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
新冠肺炎疫情防控，村社区补助16个，建立集中隔离点1个，购买防控口罩10000个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助村社区 | 10 | 16个 | 16个 | 10
|  |  | 建立隔离点 | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  |  | 购买口罩 | 10 | 10000个 | 10000个 | 10
|  | 质量指标 | 补助准确率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 口罩质量合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 防控及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 疫情控制率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  |  | 群众政策知晓率 | 15 | 100% | 100% | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人：王海燕 填表人：曹贤蓉 填报日期：2021.4.25

## 2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金 |  |  | 项目负责人 |  | 王海燕
主管部门 |  | 奉节卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 五马镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.445 | 38.445 | 10分 | 100% | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 38.445 | 38.445 | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
计划实施2019年农村户厕改造计划225户及2020年改造计划，达到卫生厕所标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 厕所改造户数 | 20 | 197户 | 197户 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | ≧99% | ≧99% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 5 | ≧99% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 补助标准（厕屋+卫生厕所储粪池) | 5 | 59 | 59 | 5
|  |  | 补助标准（三格式化粪池） | 5 | 11 | 11 | 5
|  |  | 补助标准（厕屋+三格式化粪池） | 5 | 127 | 127 | 5
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 群众使用上卫生厕所比率 | 10 | ≧99% | ≧99% | 10
|  | 生态效益指标 | 排放达标率 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | 20年 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改厕农户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
| 合计 | [5 empty] | 100
| 填报单位负责人：王海燕 填报人：曹贤蓉 填报时间：2021.4. |  |  |  |  | 填报时间：2021.4.25

## 奉节县2020年度扶贫产业发展专项（科技帮扶）
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 奉节县2020年度扶贫产业发展专项（科技帮扶） |  |  | 项目负责人 |  | 李晓阳
主管部门 |  | 县科技局 |  |  | 实施单位 |  | 五马镇
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.45 | 2.45 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 2.45 | 2.45 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 指导培训村民560人次，其中贫困户70人次，通过科技特派员田间指导、现场培训、在线咨询等线上线下服务，提高村民的种养殖水平，促进产业增收。 |  |  |  | 指导培训村民612人次，贫困户认定准确率100%，指导培训按计划完成率100%，人均指导培训费用20元，指导培训人员满意度98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指导培训人次 | 10 | 560人次 | 612人次 | 10
|  |  | 指导培训天数 | 10 | ＞3.5天 | 4天 | 10
|  | 质量指标 | 指导培训贫困户认定准确率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指导培训任务按计划完成率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 人均指导培训费用 | 10 | ≤20元 | 20元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益贫困人次 | 30 | ≥100人次 | 191人次 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指导培训人员满意度≥95% | 10 | ≥95% | 98% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
填报单位负责人：李晓阳 填报人：左芳 填报时间：2021.4.25