## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年第二批三峡水库库区基金项目（口前1社谢家包新建机耕道） |  |  | 项目负责人 |  | 李亲民
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 夔州街道
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.26 | 63.04 | 10 | 99.65% | 9.96
|  | 其中：财政拨款 |  | 63.26 | 63.04
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建道路800米，土石方开挖10241立方米，填方1227立方米，挡墙455.68立方米，排水沟及路肩800米；新建排水沟及路肩1190米。 |  |  |  | 完成新建道路760米，土石方开挖10241立方米，填方1227立方米，挡墙456立方米，排水沟及路肩760米；新建排水沟及路肩1100米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建道路 | 800米 | 10 | 760米 | 9.5 | 现场实际需要；补充指标
|  |  | 挡墙 | 455.68方 | 10 | 456方 | 10 | 补充指标
|  |  | 排水沟 | 1190米 | 10 | 1192米 | 10 | 补充指标
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期（月） | 6个月 | 10 | 4个月 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约运输成本 | 有效提升 | 10 | 有效提升 | 10 | 补充指标
|  | 社会效益指标 | 受益人数 | 惠及60户192人 | 10 | 惠及60户192人 | 10 | 补充指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | 10 | 90% | 9
合 计 | [6 empty] | 98.46
填报单位：夔州街道办事处 |  |  |  | 单位负责人：王明 |  |  | 填表人：李亲民