## 财农10号
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 魏家社区奉中沟防洪抢险清淤项目 |  |  | 项目责任人 | 周大国
主管部门 |  | 奉节县应急局 |  |  | 实施单位 | 奉节县夔州街道办事处
资金情况（万元 |  | 类别 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 85 | 85
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 清除并外运排洪箱涵内全部淤积体6700余立方，确保奉中沟下段行洪畅通，消除安全隐患。 |  |  |  | 已按年初设定目标完成排洪箱涵内全部淤积体6700余立方，确保奉中沟下段行洪畅通，消除安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 清淤外运 | 6700余立方 | 15 | 6700余立方 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 清淤单价 | 125元/方 | 15 | 125元/方 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障安全消除隐患 | 基本保障 | 15 | 基本保障 | 15
|  | 生态效益目标 | 改善生态，防治水土流失 | 有效改善 | 15 | 100% | 15
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 受益群体满意度 | 100% | 10 | 93% | 9.3
分值合计 | [6 empty] | 99.3
填报单位：夔州街道办事处 填报单位负责人：王明 填表人：周大国