## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 夔州街道2024年农村生活垃圾治理项目 |  | 项目编码： | 50023624T000004508278 |  | 自评总分： | 95.28
项目主管部门： | 533-奉节县夔州街道办事处 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 寿志宇 |  | 联系电话： | 13628431436
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于3个农村社区生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建1个市级分类示范村，配备150个240升分类垃圾桶。有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户360户，其中脱贫户50户 |  |  |  | 用于3个农村社区生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建1个市级分类示范村，配备150个240升分类垃圾桶。有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户360户，其中脱贫户50户 |  |  |  | 用于3个农村社区生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建1个市级分类示范村，配备150个240升分类垃圾桶。有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户360户，其中脱贫户50户
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农村生活垃圾收运设施建设维护村数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
配备分类垃圾桶数量 | 个 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
设施维修数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
市级分类示范村创建数 | 个 | ＝ | 1 | 0.95 | 5 | 50 | 5 | 2.5 | 否
投放点地面硬化数 | 处 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农村生活垃圾治理率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
按时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益农户 | 户 | ＝ | 360 | 360 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
生活垃圾无害化处理率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 88 | 2.22 | 77.8 | 10 | 7.78 | 否