## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 夔州街道人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023625T000004922604 |  | 自评总分： | 10
项目主管部门： | 533-奉节县夔州街道办事处 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 潘万元 |  | 联系电话： | 56681789
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对夔州街道大槽社区及真武村部分公路进行边沟清理、沿线环境整治和隐患排除 |  |  |  | 对夔州街道大槽社区及真武村部分公路进行边沟清理、沿线环境整治和隐患排除 |  |  |  | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
整治农村公路设施 | 公里 | ＝ | 24.5 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 是 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
公路整治质量达标率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
按期完成率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
改善农村人居环境 | 其他 | 定性 | 有效改善 | 4 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
可持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 因年底才下达项目计划，项目在2024年未能开工，在2025年实施。