## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 夔州街道胡家移民安置区环境综合整治及公共服务设施完善 |  | 项目编码： | 50023622T000002455141 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 533-奉节县夔州街道办事处 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 潘万元 |  | 联系电话： | 56681789
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5370000 |  | 5370000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5370000 |  | 5370000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.房屋维修整治工程∶移民安置房外墙维修2325.6m2，屋面防渗整治15718.24m2，楼梯间白色乳胶漆饰面12689.54m2，楼梯间护栏更换，原护栏刷漆饰面，更换梯间窗户。2.小区基础设施完善工程∶路面油化17276m2，PC砖铺设24512m2，彩色混凝土人行路175m，停车场2045m2。3.小区公共服务设施完善工程∶改建休闲健身广场、大门，垃圾活动中转房，安装电动门、摄像头、室内消火栓。 |  |  |  | 1.房屋维修整治工程∶移民安置房外墙维修2325.6m2，屋面防渗整治15718.24m2，楼梯间白色乳胶漆饰面12689.54m2，楼梯间护栏更换，原护栏刷漆饰面，更换梯间窗户。2.小区基础设施完善工程∶路面油化17276m2，PC砖铺设24512m2，彩色混凝土人行路175m，停车场2045m2。3.小区公共服务设施完善工程∶改建休闲健身广场、大门，垃圾活动中转房，安装电动门、摄像头、室内消火栓。 |  |  |  | 完成楼梯间白色乳胶漆饰面12689.54m2
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
楼梯间乳胶漆饰面 | 平方米 | ＝ | 12689.54 | 12689.54 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
路面油化 | 平方米 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
外墙维修 | 平方米 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 80 | 20 | 0 | 10 | 0 | 否 | 已完工未验收
完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
城镇移民受益人口 | 人 | ≥ | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
居民生活质量 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
受益人满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 否