## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目 |  | 项目编码： | 50023624T000004474812 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 533-奉节县夔州街道办事处 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 潘万元 |  | 联系电话： | 56681789
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本项目主要针对移民安置区内突出的人居环境问题，通过对村居房屋立面及人文景观改造、饮水工程改造等措施，提升区域整体环境，项目建成后将有利于区域人居环境的改善，带动经济收入的提高，增强移民群众获得感、幸福感 |  |  |  | 本项目主要针对移民安置区内突出的人居环境问题，通过对村居房屋立面及人文景观改造、饮水工程改造等措施，提升区域整体环境，项目建成后将有利于区域人居环境的改善，带动经济收入的提高，增强移民群众获得感、幸福感 |  |  |  | 本项目主要针对移民安置区内突出的人居环境问题，通过对村居房屋立面及人文景观改造、饮水工程改造等措施，提升区域整体环境，项目建成后将有利于区域人居环境的改善，带动经济收入的提高，增强移民群众获得感、幸福感
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
村居房屋立面改造 | 座（处） | ＝ | 33 | 33 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新采购泵船及其设备设施 | 套 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
整修蓄水池 | 座 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
建设工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益农户人数 | 人 | ≥ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
吸引当地劳动力就业 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
增强水资源利用率 | % | ≥ | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 本年度未整修蓄水池
可持续使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益农户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
成本控制 | 万元 | ≤ | 1141.81 | 836 | 26.78 | 100 | 10 | 10 | 否 | 上级资金拨付缓慢