## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称： | 奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程 |  | 项目编码： | 50023624T000004379607 |  | 自评总分： | 82.37
项目主管部门： | 533-奉节县夔州街道办事处 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 潘万元 |  | 联系电话： | 56681789
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1240000 |  | 1240000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1240000 |  | 1240000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
田间机耕道硬化5540m，新建采摘便道3019m，新建蓄水池3座，取水提升泵站1朱衣，饮水管道2430m，新建生物杀虫灯35盏，新建果园运输轨道1604m及配套设备。 |  |  |  | 田间机耕道硬化5540m，新建采摘便道3019m，新建蓄水池3座，取水提升泵站1朱衣，饮水管道2430m，新建生物杀虫灯35盏，新建果园运输轨道1604m及配套设备。 |  |  |  | 完成田间机耕道硬化5540m
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建采摘便道(m) | 米 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
新建水池(m3) | 立方米 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
硬化道路（m) | 米 | ＝ | 5540 | 5040 | 9.03 | 9.7 | 5 | 0.48 | 否
工程质量合格率（%） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否
项目验收通过率（%） | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 否 | 未完工
工程完工验收时间满足合同要求（是/否） |  | 定性 | 是 | 4 | 100 | 0 | 6 | 0 | 否 | 未完工
项目是否按时开工（是/否） |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否
实际完成投资是否控制在概算内（是/否） |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否
项目调整概算程序是否完备（是/否） |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农村居民受益人口（人） | 人 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目完成后正常运行比例（%） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目区居民（含移民）满意度（%） | % | ≥ | 90 | 88 | 2.22 | 77.8 | 5 | 3.89 | 否
促进相关信访问题化解率（%） | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否