## 绩效目标申报表
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位公章：兴隆镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 2019年度畜禽粪污资源化利用项目 | 金额 | 5.32 |  | 起止日期 | 2020.7至2020.10 | 责任人 | 陈健生
主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 |  |  | 计划对辖区内汪勇家禽饲养专业合作社完成畜禽粪污污染资源化利用项目，新建粪污处理池140立方，干粪储存室108立方，排污管200米，田间管网300米。总投资5.4万元，新建粪污处理池及干粪储存室为200元/立方米，排污管及田间管网20元/米。改善人居环境，提高村民生活质量。
年度主要目的和成果 |  |  | 计划对辖区内汪勇家禽饲养专业合作社完成畜禽粪污污染资源化利用项目，新建粪污处理池5口，每个24立方米，共计120立方米，干粪储存室108立方米，排污管380米。实际完成工程投资5.32万元，分别是粪污处理池120立方米，200元/立方米，计2.4万元；干粪储存室108立方米，200元/立方米，计2.16万元；排污管380米，20元/米，计0.76万元。改善人居环境，提高村民生活质量。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 畜禽粪便综合利用点个数 |  | 1个 | 10 | 反映完成畜禽粪便综合利用点数 量
|  |  | 无害化处理粪便 |  | 100吨 | 10 | 反映无害化处理粪便数量
|  | 质量指标 | 施验收合格率 |  | 100% | 10 | 反映验收合格情况
|  |  | 畜禽粪便综合利用率 |  | 100% | 10 | 反映畜禽粪便效益发挥情况
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 10 | 反映项目完成明效性
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益目标 | 畜禽粪污处置率 |  | ≧100% | 15 | 畜禽粪污利用率达100%以上
|  | 可持续目标 | 环保设施使用年限 |  | 5年 | 15
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人满意度 |  | 95% | 10 | 服务对象满意度指标
……
分值合计 | [5 empty] | 90
填报单位负责人：邓超 填表人：陈健生 填报日期：2020 年10月27日