## Sheet1
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位公章：新民镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 李湾村水池整修工程项目 | 金额 | 23.53 |  | 起止日期 | 6月-8 月 | 责任人 | 李政
主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 |  |  | 整治水池2座，分别为李湾村6社庄五子,修建规模136m³；李湾村5社烟水淌，修建规模为177m³。李湾村5社瓦厂新建2m³取水池1座，铺设DN5OPE管长1000m，供水管道采用PE管100级1.6MPa。李湾村2社下白岩湾新建30m³蓄水池1座。为实施乡村振兴打下基础。
年度主要目的和成果 |  |  | 整治水池2座，新建2m³取水池1座新建30m³蓄水池1座。巩固提升7户20人饮水问题，贫困户1户4人。为实施乡村振兴打下基础。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治水池 |  | 2座 | 10
|  |  | 新建取水池 |  | 1座 | 10
|  |  | 新建蓄水池 |  | 1座 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年增加效益 |  | 4.13 | 5 | 节省运水的劳力费用和改善水质、减少疾病可节省的医疗、保健费用
|  | 社会效益指标 | 提供饮水安全人数 |  | 20人 | 5
|  | 生态效益目标 | 改善环境作用 |  | 良好 | 10
|  | 可持续目标 | 可使用年限时间 |  | 5年以上 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益户满意度 |  | 100% | 10
……
分值合计 | [5 empty] | 90
填报单位负责人： 填表人：李金星 填报日期： 2020年11 月 4日