## 4自评表
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 奉节县新民镇九树村供水标准化改造工程 |  |  | 项目负责人 |  | 李成
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.56 | 99.56 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 99.56 | 99.56
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 安装一体化净水设备一套、 设备管理用房1座,面积31.92㎡，新修100m³清水池1口及水厂附属设施及水厂水质监测系统1套。巩固提升150户500人饮水问题，贫困户25户74人。为实施乡村振兴打下基础。 |  |  |  | 安装一体化净水设备一套、 设备管理用房1座,面积31.92㎡，新修100m³清水池1口及水厂附属设施及水厂水质监测系统1套。巩固提升150户500人饮水问题，贫困户25户74人。为实施乡村振兴打下基础。。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 一体化净水设备 | 10 | 1套 | 1套 | 10
|  |  | 设备管理用房 | 10 | 31.92㎡ | 31.92㎡ | 10
|  |  | 新修清水池 | 10 | 100m³ | 100m³ | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设计取水量保证率 | 5 | 95% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
|  | 经济效益指标 | 年增加效益 | 5 | 15万元以上 | 15万元以上 | 5
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 解决饮水问题人数 | 5 | 500人 | 500人 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善环境效果 | 10 | 良好 | 良好 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 10 | 10年以上 | 10年以上 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人： 李成 填表人： 李政 填表日期：2021.3.15