## Sheet1
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年新民镇柏木村水产养殖建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李成
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 72 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：财政拨款 |  | 90 | 72 | 10 | 80% | 8
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 柏木村61户224人人均增加收入1250元，其中贫困54户210人，提供贫困户就业岗位14个，临时用工472人次以上，产业发展可持续5年，通过产业、务工带动，促使有劳动能力、有意愿从事农业产业的未脱贫户、疫情户、监测户家庭年人均总收入达到5000元以上，已脱贫户家庭年人均总收入达到7000元以上。 |  |  |  | 工程确定专人负责，严格工程质量，加强安全管理，做到全程监督，保证项目按时完成任务。加强项目资金管理，健全项目财务管理制度，建立项目实施档案，完善项目资料。具体建设内容：1、建设混凝土养鱼池5000m³，水域面积2000㎡，水深2.5m强度C25混凝土浇筑。2、发明方便快捷投放鱼饲料技术，并申请专利。3、购买鱼苗18000尾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 混凝土养鱼池 | 10 | 5000m³ | 5000m³ | 10
|  |  | 购买鱼苗 | 5 | 18000尾 | 18000尾 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 20
成本指标
|  | 经济效益指标 | 人均增加收入 | 10 | 1250元 | 1250元 | 10
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 提供固定就业岗位 | 5 | 14个 | 14个 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善环境效果 | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展年限 | 10 | 5年以上 | 5年以上 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 98% | 98% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 98
填报单位负责人： 李成 填表人： 李政 填表日期：2021.3.25