## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 中台村6社脐橙产业基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李成
主管部门 |  | 县脐橙中心 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82 | 60 | 10 | 73% | 7.3
|  | 其中：财政拨款 |  | 41 | 19 | 5 | 46% | 2.3
|  | 其他资金 |  | 41 | 41 | 5 | 100% | 5
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建钢筋混凝土结构蓄水池1口，共450立方，基础开挖后浇筑0.1m厚砼垫层，绑扎钢筋，安装模板，浇筑砼，砼强度C25，池壁厚度0.3m,底板厚度0.25m,配筋率0.5～1%；安装管网PE管80#1500m；安装管道50#1500m，安装管道20#3100m；泵房：水泵及电力备；元苗木购买6050株，苗木栽植打窝子；苗木栽植底肥（农家肥）。 |  |  |  | 新建钢筋混凝土结构蓄水池1口，共450立方，基础开挖后浇筑0.1m厚砼垫层，绑扎钢筋，安装模板，浇筑砼，砼强度C25，池壁厚度0.3m,底板厚度0.25m,配筋率0.5～1%；安装管网PE管80#1500m；安装管道50#1500m，安装管道20#3100m；泵房：水泵及电力备；元苗木购买6050株，苗木栽植打窝子；苗木栽植底肥（农家肥）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建蓄水池 | 10 | 1口450立方 | 1口450立方 | 10
|  |  | 提灌站数量 | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  |  | 定植脐橙苗木数量 | 5 | 6050株 | 6050株 | 5
|  | 质量指标 | 蓄水池合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 提灌站合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 苗木合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | 5 | 82万 | 60万 | 3.6
|  | 经济效益指标 | 年产总产值 | 5 | 240万元 | 240万元 | 5
| 效益指标（30分） |  | 贫困人均收入 | 5 | 3500元以上 | 3500元以上 | 5
|  | 社会效益指标 | 安全饮水人口 | 5 | 213人 | 213人 | 5
|  |  | 脐橙优质果率 | 5 | 60% | 60% | 5
|  | 生态效益指标 | 改善环境效果 | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 5 | 30年 | 30年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 95.9
填报单位负责人：李成 填表人：卢先伟 填报日期：2021年5月8日