## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 中岭村扩建桑园建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 陈多武
主管部门 |  | 奉节县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220 | 213.55 | 10分 | 95% | 9.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 129 | 122.55 | 5 | 95% | 4.5
|  | 其他资金 |  | 91 | 91 | 5 | 100% | 5
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 中岭1社新建配套智能养蚕的标准化桑园200亩，7社改造老桑园200亩，购置桑园机具和变压器。 |  |  |  | 中岭1社新建配套智能养蚕的标准化桑园200亩，7社改造老桑园200亩，购置桑园机具和变压器。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建标准化桑园数量 | 10 | 1个200亩 | 1个200亩 | 10
|  |  | 改造老桑园数量 | 10 | 1个200亩 | 1个200亩 | 10
|  | 质量指标 | 新建标准化桑园合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 改造老桑园合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
|  | 经济效益指标 | 蚕茧收益 | 5 | 40500元/亩 | 40500元/亩 | 5
| 效益指标（30分） |  | 桑枝食用菌和果桑收益 | 5 | 5600元/亩 | 5600元/亩 | 5
|  | 社会效益指标 | 脱贫增收效果 | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  |  | 促进增收金额 | 5 | 1500/人/年 | 1500/人/年 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善环境作用 | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 5 | 30年 | 30年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5
填报单位负责人:李成 填表人：卢先伟 填报日期：2021年5月8日