## Sheet1
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 乡村旅游示范点建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李政
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 122.83 | 122.83 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 60 | 60 | 5 | 100% | 5
|  | 其他资金 |  | 62.83 | 62.83 | 5 | 100% | 5
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1、游客停车场及配套设施建设:面积850平方米,混凝土结构。配套花坛150米及配套绿化43根及绿化带,投资25.82万元2、游湖观景亭及廊桥建设:观景亭长5米宽5米,钢筋混凝土结构,廊桥长30米宽1.5米钢筋混凝土结构,投资35.31万元;3景区叠石流水景观建设:100平方米,奇石拼建,投资31.20万元;4、景区入口艺术大门长14米,款4.5米,高6.5米,钢筋混凝土结构投资30.50万元 |  |  |  | 1、游客停车场及配套设施建设:面积850平方米,混凝土结构。配套花坛150米及配套绿化43根及绿化带,投资25.82万元2、游湖观景亭及廊桥建设:观景亭长5米宽5米,钢筋混凝土结构,廊桥长30米宽1.5米钢筋混凝土结构,投资35.31万元;3景区叠石流水景观建设:100平方米,奇石拼建,投资31.20万元;4、景区入口艺术大门长14米,款4.5米,高6.5米,钢筋混凝土结构投资30.50万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设面积 | 10 | 850平方米 | 850平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | 10 | 122.83万元 | 122.83万元 | 10
经济效益指标
| 效益指标（30分） |  | 带动就业贫困户增收 | 10 | 2万元 | 2万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供贫困户就业人数 | 5 | 10人 | 10人 | 5
|  |  | 产业带动贫困户 | 5 | 20户 | 20户 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善环境效果 | 10 | 良好 | 良好 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 5 | 10年以上 | 10年以上 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 95% | 95% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人： 李成 填表人： 王艳平 调表日期：2021.3.15