## 北庄村乡村特色旅游产业绩效目标自评表
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 新民镇北庄村乡村旅游特色产业项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李成
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47 | 47 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 47 | 47
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 项目由村集体经济组织实施，实施后可改善人居环境，带动乡村旅游，发展农家乐，展示并销售农副产品、蚕桑小镇工艺品等，集体经济收入年增加3万元。具体建设内容如下：1.建设（装修）农产品销售中心一个；2.新建公厕65平方米；3.种植雪松580棵。 |  |  |  | 项目由村集体经济组织实施，实施后可改善人居环境，带动乡村旅游，发展农家乐，展示并销售农副产品、蚕桑小镇工艺品等，集体经济收入年增加3万元。具体建设内容如下：1.建设（装修）农产品销售中心一个；2.新建公厕65平方米；3.种植雪松580棵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设（装修）农产品销售中心 | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  |  | 新建公厕面积 | 10 | 65平方米 | 65平方米 | 10
|  |  | 种植雪松 | 10 | 580棵 | 580棵 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
|  | 经济效益指标 | 集体经济年增收 | 6 | 3万元 | 3万元 | 6
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | 6 | 5个 | 5个 | 6
|  |  | 发展农家乐户数 | 6 | 4家 | 4家 | 6
|  | 生态效益指标 | 改善环境效果 | 6 | 良好 | 良好 | 6
|  | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 6 | 10年以上 | 10年以上 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人：李成 填表人： 王艳平 填表日期：2021.3.15