## Sheet1
附件4
项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 新民镇金银花示范园及育苗基地建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王建强
主管部门 |  | 乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 100 | 100 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：财政拨款 |  | 100 | 100
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 建成新民镇金银花示范园及育苗基地，完成土地流转50亩，苗木基地40亩，种植600棵金银花，建成育苗大棚700平方米，厂房400平方米，蓄水池一口，引进烘干设备一套。带动周围农户增收。 |  |  |  | 建成新民镇金银花示范园及育苗基地，完成土地流转50亩，苗木基地40亩，种植600棵金银花，建成育苗大棚700平方米，厂房400平方米，蓄水池一口，引进烘干设备一套。带动周围农户增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标 （50分） |  | 土地流转50亩 | 50亩 | 5 | 土地流转50亩 | 5
|  |  | 苗木基地40亩 | 40亩 | 5 | 苗木基地40亩 | 5
|  |  | 种植600棵金银花 | 600棵 | 5 | 种植600棵金银花 | 5
|  |  | 烘干设备一套 | 1套 | 5 | 烘干设备待采购完成 | 3 | 因疫情延误运达时间，加紧采购
|  |  | 育苗大棚700平方米 | 700平方米 | 5 | 育苗大棚700平方米 | 5
|  |  | 蓄水池一口 | 一口 | 5 | 蓄水池一口 | 5
|  |  | 厂房400平方米 | 400平方米 | 5 | 厂房400平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 建设按期完成率 | 100% | 5 | 95% | 4 | 因疫情延误设备运达时间
|  | 成本指标 | 严格项目建设财政预算成本 | 100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动农户增收 | 24元/户 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象） | 121户325人 | 10 | 121户325人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 10 | 95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 95
填报单位：新民镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：王建强 |  |  | 填表人：田慧