**永安街道羽声社区示范点建设项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达永安街道羽声社区示范点建设的通知》（奉节财农〔2019〕33号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年1月26日收到示范社区建设项目资金491200元）；项目资金执行情况（2020年9月24日垫付30000元，2020年11月12日垫付24900元，11月17日垫付7610元，11月27日垫付8800元，11月30日垫付50090.24，2020年12月30日垫付16880元，2021年2月5日支出297957.6元，2月20日支出25200元，2月26日支出31000元，合计共支出492437.84元。）。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

资金总额预算49.12万元，全年执行492437.84万元。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

（2）质量指标。

项目验收通过率达100%。

1. 时效指标。

项目执行率达100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目实施标准按示范社区建设投入。

1. 社会效益。

充分发挥基层党组织的桥梁纽带作用，搭建政府、社会、企业和居民多元参与合作的平台，通过基层党组织穿针引线，不断提升社区居民的幸福感、获得感和安全感。

1. 生态效益。

无

1. 可持续影响。

整合资源提升社区治理成效。梳理总结居民诉求需求，整合多方资源优势，引导居民共同参与社区治理活动，让辖区居民一起共享社会治理成效。

3.满意度指标完成情况分析。

对象满意度指标达98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 永安街道羽声社区示范点建设 | | | **项目负责人** | | | 王琴 | | | |
| **主管部门** | | 永安街道办事处 | | | **实施单位** | | | 羽声社区 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  | 10分 | |  | | |  |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 文化展板 | 2个 | 10 |  | 10 | | |  | |
| 小区外墙粉刷 | 1个 | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 项目验收率率 | 100% | 20 |  | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 项目及时执行时效 | 100% | 20 |  | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 宣传文化氛围覆盖率 | 100% | 20 |  | 20 | | |  | |
| 小区设施添置 | 100% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | 10 |  | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： | | | | | | | | |