## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 永乐镇大坝片区水库移民美丽家园建设市级示范项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003731212 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 529-奉节县永乐镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 姚军 |  | 联系电话： | 13896355131
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3500000 |  | 3500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3500000 |  | 3500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建入口标牌1个，橙之家观景台1处，对科研基地大门进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积约3600㎡。对宿舍和办公楼外立面进行改造，改造面积500㎡。对文化广场围墙及宣传栏进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积1700㎡。对入户盘山道路路面进行修复，道路面积4000㎡，并在道路两旁播散花种3000㎡。改造范围为安酒路沿线（大坝村至江南社区）和核心区房屋外立面和庭院改造，其中：安酒路沿线民居改造112栋、核心区民居改造43栋、改造民宿1栋。民居改造建筑面积23000㎡，庭院改造面积25000㎡；民宿改造建筑面积280㎡，庭院改造面积160㎡。并在民宿周边增加石砌挡墙、停车场、围墙花池、庭院小门、遮阳草棚、儿童活动设施等。 |  |  |  | 新建入口标牌1个，橙之家观景台1处，对科研基地大门进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积约3600㎡。对宿舍和办公楼外立面进行改造，改造面积500㎡。对文化广场围墙及宣传栏进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积1700㎡。对入户盘山道路路面进行修复，道路面积4000㎡，并在道路两旁播散花种3000㎡。改造范围为安酒路沿线（大坝村至江南社区）和核心区房屋外立面和庭院改造，其中：安酒路沿线民居改造112栋、核心区民居改造43栋、改造民宿1栋。民居改造建筑面积23000㎡，庭院改造面积25000㎡；民宿改造建筑面积280㎡，庭院改造面积160㎡。并在民宿周边增加石砌挡墙、停车场、围墙花池、庭院小门、遮阳草棚、儿童活动设施等。 |  |  |  | 新建入口标牌1个，橙之家观景台1处，对科研基地大门进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积约3600㎡。对宿舍和办公楼外立面进行改造，改造面积500㎡。对文化广场围墙及宣传栏进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积1700㎡。对入户盘山道路路面进行修复，道路面积4000㎡，并在道路两旁播散花种3000㎡。改造范围为安酒路沿线（大坝村至江南社区）和核心区房屋外立面和庭院改造，其中：安酒路沿线民居改造112栋、核心区民居改造43栋、改造民宿1栋。民居改造建筑面积23000㎡，庭院改造面积25000㎡；民宿改造建筑面积280㎡，庭院改造面积160㎡。并在民宿周边增加石砌挡墙、停车场、围墙花池、庭院小门、遮阳草棚、儿童活动设施等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目任务完成率 | % | ＝ | 100 | 40 | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 新建入口标牌1个，橙之家观景台1处，对科研基地大门进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积约3600㎡。对宿舍和办公楼外立面进行改造，改造面积500㎡。对文化广场围墙及宣传栏进行翻新，室外场地进行重新铺装，面积1700㎡。对入户盘山道路路面进行修复，道路面积4000㎡，并在道路两旁播散花种3000㎡。改造范围为安酒路沿线（大坝村至江南社区）和核心区房屋外立面和庭院改造，其中：安酒路沿线民居改造112栋、核心区民居改造43栋、改造民宿1栋。民居改造建筑面积23000㎡，庭院改造面积25000㎡；民宿改造建筑面积280㎡，庭院改造面积160㎡。并在民宿周边增加石砌挡墙、停车场、围墙花池、庭院小门、遮阳草棚、儿童活动设施等。
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 工程未完工
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 工程未完工
工程完工后受益人数 | 人 | ≥ | 1676 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 工程未完工
工程使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 工程未完工
受益对象满意度 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 工程未完工