永乐镇2023年衔接资金公益性岗位开发管理项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节财农[2023]143号2023年衔接资金公益性岗位项目资金13.44万元，为全额财政拨款资金，绩效目标为：保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位40个，增加就业困难群众家庭收入840元/人/月。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金13.44万元，2023年全部到位。2023年月支付项目资金13.44万元。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2023年财政扶贫专项资金公益性岗位项目，提供就业岗位40个，增加工资性收入840元/人/月，保障辖区内公共环境卫生干净整洁。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为55分，自评得分55分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：完成以下建设任务：保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位40个，增加困难群众家庭收入840元/人/月，自评得分15分。

- 质量指标：本项目就业对象全为建档立卡贫困户，质量合格率为100%，自评得分30分。

- 时效指标：我镇在收到项目资金后，第一时间完善相关的规定程序，及时将资金的发放到建档立卡贫困户手中，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- （1）经济效益指标：带动40个就业困难人员就业，增加工资性收入840元/人/月，自评得分10分。

- （2）社会效益指标：带动40个贫困人员就业，增加工资性收入840元/人/月，保障了辖区内公共环境卫生干净整洁，自评得分10分。

（3）可持续影响指标：此批衔接资金公益岗位持续时间为9个月，为贫困人员保障了就业难的过渡阶段的收入问题，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 分析满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益贫困人口满意度100%，分值为10分。通过走访调查，我镇公益性岗位人员的实际满意度为100%，主要是落实政策准确到位，补助资金发放及时，解决了贫困人口的就业问题，增加了贫困户的家庭收入。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体情况来看，我镇落实衔接资金公益岗位开发管理情况是到位的，人员精准，对象工作务实。但经过走访入户时发现，部分对象的主观能动性有待加强，对于自己负责的区域，大部分对象能够做到及时清扫、随时查看、长期保持，极个别对象需要村社干部提醒。下一步，我镇将加强对公益性岗位人员的业务培训，加强人员管理，明确工作职责，提升的自主意识，让公益性岗位发挥应有的作用。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分100分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年1月19日