## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2021年结转(已拨付未使用)-永乐镇-永乐镇大坝村乡村振兴示范村项目 |  | 项目编码： | 50023622T000002249217 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 529-奉节县永乐镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 姚军 |  | 联系电话： | 13896355131
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 500000 |  | 1200000 |  | 1200000
其中：财政拨款 |  |  | 500000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 500000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。 |  |  |  | 一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。 |  |  |  | 一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。 一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
镀锌管 | 米 | ＝ | 2500 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
广场扩建 | 座 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
工程安全监督检查通过率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
项目验收通过率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
项目按时验收率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
受益群众 | 人 | ≥ | 3000 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
项目持续发挥作用的期限 | 年 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕
群众满意度 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 未验收，资金未拨付完毕