永乐镇2022年中央和市级自然灾害救灾资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况：奉节财建〔2023〕3号文件下达永乐镇项目资金19万元，为全额财政拨款资金，目标为解决2022年永乐镇受灾群众生活困难救助。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金19万元，2023年1月全部到位。依规定程序，2023年1月支付项目资金19万元，无结余。该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规，使受灾群众及时收到了生活困难救助。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2022年中央和市级自然灾害救灾资金项目，救助人员897人，资助金额每人不低于150元，保障2022年永乐镇受灾群众生活困难得到救助。自评得分10分。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：补助涉及10村（社区）完成897人自然灾害救灾资金救助任务，自评得分20分。

- 质量指标：本项目资助对象全为自然灾害受灾困难户，资助合格率为100%，自评得分10分。

- 时效指标：我镇在收到项目资金后，第一时间完善相关的规定程序，及时将资金准确的发放到自然灾害受灾困难户手中，自评得分10分。

- 成本指标：我镇严格执行补贴标准150元/人发放，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：

- 完成897人自然灾害受灾群众救助19万元，帮助受灾群众克服冬春生活困难，保障受灾人员100%得到救助，自评得分15分。

（2）公示19万元自然灾害救助金897人名册后，无一人异议，自评得分15分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 分析满意度指标设定分值为10分，自评得分7.89分，具体完成情况分析如下：

- 目标设定受灾人口满意度100%，分值为10分。通过走访调查，我镇辖区内受灾人员对于受灾困难户自然灾害救灾资金救助的实际满意度为93%；主要是救助资金发放及时，及时的解决了受灾人员生活困难问题。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体情况来看，我镇落实受灾困难户自然灾害救灾资金救助是到位的，但由于有些困难户老人居家后人常年外出，对政策不是很楚，在以后的工作中，我镇镇村干部在以后的走访中，将努力提升他们的认识，让他们认识到国家政策的初衷。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.89分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2023年1月30日