## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2021年结转(已分配未拨付)-永乐镇-三峡集团定点帮扶 |  | 项目编码： | 50023622T000002267329 |  | 自评总分： | 6.38
项目主管部门： | 529-奉节县永乐镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 姚军 |  | 联系电话： | 13896355131
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2500000 |  | 1596631.8
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2500000 |  | 1596631.8 | 63.86 | 10.00 | 6.38
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2500000 |  | 1596631.8 | 63.86
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建造一个诗词文化主题驿站，集中打造2-5面诗词文化墙，在景区、园区建设文化景观及文化室、观景台区域建设文化景观小品，充分展现诗词文化元素 |  |  |  | 建造一个诗词文化主题驿站，集中打造2-5面诗词文化墙，在景区、园区建设文化景观及文化室、观景台区域建设文化景观小品，充分展现诗词文化元素 |  |  |  | 建造一个诗词文化主题驿站，集中打造2-5面诗词文化墙，在景区、园区建设文化景观及文化室、观景台区域建设文化景观小品，充分展现诗词文化元素
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
览江观景台 | 处 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未完工
三峡乡村书院 | 处 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未完工
诗路驿站 | 座 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未完工
文化小品 | 个 | ＝ | 4 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 未完工
项目建设合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未完工
项目建设完成及时率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未完工
重点受益 | 户 | ≥ | 50 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未完工
使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 未完工
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 未完工