永乐镇2022年市级自然灾害救灾补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况：奉节财建〔2023〕4号文件下达永乐镇项目资金3万元，为全额财政拨款资金，目标为解决2022年永乐镇房屋受灾群众生活困难救助。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金3万元，2023年全部到位。依规定程序，2023年1月支付项目资金3万元，无结余。该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规，使受灾群众及时收到了生活困难救助。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2022年市级自然灾害救灾补助资金项目，救助4户13人，保障2022年永乐镇房屋受灾群众生活困难得到救助。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行指标：完成市级自然灾害救灾补助资金3万元，已及时拨付给受灾群众，自评得分10分。

- 2.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：完成4户13人自然灾害救灾补助资金救助任务，自评得分10分。

- 质量指标：修缮严重受损房屋3间，一般受损房屋4间，经验收合格率为100%，；本项目资助对象全为自然灾害受灾困难户，资助合格率为100%，自评得分20分。

- 时效指标：我镇在收到项目资金后，第一时间完善相关的规定程序，及时将资金准确的发放到自然灾害受灾困难户手中，自评得分10分。

- 成本指标：我镇严格按照倒塌、严重损坏房屋按6000元/间的标准给予补助，4间及以上的补助25000元；一般损坏房屋维修，根据损失程度和自救能力，可给予适当补助标准执行发放，自评得分10分。

- 3.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- （1）社会效益指标：完成4户13人自然灾害受灾群众救助3万元，让受灾人员100%得到救助，保障了人民生命财产安全，自评得分15分。

（2）生态效益指标：通过自然灾害救灾资金救助，让受灾群众人居环境得到改善。自评得分15分。

- 4.满意度指标完成情况分析

- 分析满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

- 目标设定受灾人口满意度大于等于95%，分值为10分。通过走访调查，我镇辖区内受灾人员对于受灾困难户自然灾害救灾资金救助的实际满意度为100%，自评得分10分。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分100分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2023年1月30日