## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022年农村公路安全护栏工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003369514 |  | 自评总分： | 30.00
项目主管部门： | 529-奉节县永乐镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 罗祖均 |  | 联系电话： | 13635362337
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 521200 |  | 521200
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 521200 |  | 521200 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 521200 |  | 521200 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成项目建设并投入使用，公路安全通行能力大幅提升，存量债务风险进一步减小。 |  |  |  | 完成项目建设并投入使用，公路安全通行能力大幅提升，存量债务风险进一步减小。 |  |  |  | 拨付农民工工资，降低信访案件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
错车道数量 | 个 | ＝ | 48 | 20 | 58.33 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
新安装安全防护栏 | 公里 | ＝ | 17.42 | 10 | 42.59 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
工程检验合格率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工
项目实施时间 | 月 | ≤ | 6 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | 项目未完工
防护栏平均造价 | 万元/公里 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 项目未完工
降低交通安全事故 |  | 定性 | 明显 | 4 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 项目未完工
工程使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 项目未完工
受益对象满意度 | % | ≥ | 80 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 项目未完工