## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年第一批水利救灾资金项目资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李俊
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  |  | 羊市镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 羊市镇饮水工程修复项目：修复饮水池3处，整修饮水管网4120米，增加净水设备1台。 |  |  |  | 已完成整修饮水管网4120米，修复饮水池3处，增加净水设备1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修复饮水池 | 4120米 | 10 | 4120米 | 10
|  |  | 整修饮水管网 | 3处 | 10 | 3处 | 10
|  |  | 增加净水器 | 1台 | 10 | 1台 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目下达后3个月内完工 | 100% | 5 | 95% | 4.5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的比例 | 100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 165户 | 7
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活隐定 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 165户 | 7
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 持续保障 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 持续保障 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 90% | 10 | 95% | 10
合计 | [6 empty] | 99.5
填报单位负责人：王超 填表人：万小燕 填报日期：2022.3.30