## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 羊市镇渔灯社区农村供水保障工程 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李俊
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  |  | 羊市镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46 | 41.47 | 10分 |  | 90.15% |  | 9
|  | 其中：财政拨款 |  | 46 | 41.47
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成整治3000m3蓄水池，改善渔灯社区13户、136余人饮水问题。 |  |  |  | 已完成整治3000m3蓄水池，改善渔灯社区13户、136余人饮水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治蓄水池 | 1口 | 20 | 1口 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 46万元 | 10 | 46万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决人口饮水安全问题人数 | 136人 | 10 | 136人 | 10
|  |  | 农村生活环境改善情况 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5
合计 | [6 empty] | 98.5
填报单位负责人：王超 填表人：万小燕 填报日期：2022.3.30