## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 畜禽粪污资源化利用项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李俊
主管部门 |  | 农业农村科 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县羊市镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.29 | 47.29 | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 47.29 | 47.29
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 治理规模养殖场4户，治理生猪当量2000头，项目实施乡镇畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达到95%，大型养殖场粪污处理设施装备配备率达到100% |  |  |  | 已完成治理规模养殖户4户，折算生猪当量2000头，完成厌氧发酵设施（沼气池）550m³，曝气处理设施（沼气液池、田间储液池）500m³，干粪储存池600m³，沼液还田管网2400米，雨污沟及管道445米，配套消纳土地面积930亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 治理养殖场 | 4个 | 10 | 4个 | 10
|  |  | 治理生猪当量 | 2000头 | 10 | 2000头 | 10
|  |  | 厌氧发酵设施（沼气池） | 550m³ | 5 | 550m³ | 5
|  |  | 曝气处理设施（沼气液池、天剑储液池） | 500m³ | 5 | 500m³ | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底 | 10 | 2020年12月底 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建立畜禽粪污综合利用机制 | 建立 | 10 | 建立 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目实施畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | 5 | 95% | 5
|  |  | 规模养殖场粪污处理设施装备配备率 | ≥95% | 5 | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 粪污处理设施设备使用年限 | ≥5年 | 10 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% | 10 | 85% | 9
合计 | [6 empty] | 99
填报单位负责人：王超 填表人：万小燕 填报日期：2022.4.11