奉节县羊市镇人民政府

2019年退耕还林工程（第一年）项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2019年度退耕还林工程（第一年）补助资金的通知》（奉节财农〔2020〕356号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年度退耕还林工程（第一年）补助资金总额202.86万元全额到位，全部调入羊市镇财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年度退耕还林工程（第一年）第一批补助项目资金执行数202.86万元，执行率100%，主要用于完成本乡镇2019年新一轮退耕还林第一年第一批补助兑现 。

3.项目资金管理情况分析。

2021年度，羊市镇严格按照县级标准，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 2021年，完成本乡镇2019年新一轮退耕还林第一年第一批补助兑现，增加收入的总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019年新一轮退耕还林第一年第一批补助兑现面积0.2254（万亩）

（2）质量指标。

2019年新一轮退耕还林生态管护员选聘方案制定率100%。

（3）时效指标。

2019年新一轮退耕还林第一年第一批补助发放及时率为85%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。带动增加贫困人口增加收入935元。

（2）社会效益。带动增收贫困人口50人。

（3）生态效益。新增森林蓄积量229.4m³，项目区植被覆盖率75%。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度为90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的原因。

奉节县羊市镇人民政府

2022年4月11日