## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 奉节县2021年农村供水维修养护项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李俊
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  |  | 羊市镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 0 | 0分 |  | 0% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 12 | 0
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 用于各村社区对破损管网进行维修，对高山片区管网进行防冻处理，购买消毒药品，应急送水措施等，确保群众饮水得到保障。 |  |  |  | 已完成6个村（社区）水池及饮水管道进行清淤、修缮及更换等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障群众供水村（社区）个数 | 6个 | 20 | 6个 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 12万元 | 10 | 12万元 | 10
|  | 经济效益指标 | 经济效益显著 | 100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决农户饮水安全问题村（社区） | 6个 | 10 | 6个 | 10 |  | 对6个村（社区）进行饮水维护，受益群众为全村（社区）。
|  | 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5
合计 | [6 empty] | 89.5
填报单位负责人：王超 填表人：万小燕 填报日期：2022.3.30