## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村旧房整治提升计划资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 余江华
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  |  | 羊市镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 25 | 25 | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 按县级计划，羊市镇完成2021年农村旧房整治提升50户。 |  |  |  | 实际完成2021年农村旧房整治提升53户，完成率超过100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农村旧房整治提升 | 50户 | 10 | 53户 | 10
|  | 质量指标 | 旧房整治质量合格率 | ≥95% | 10 | 100% | 10
|  |  | 旧房整治资金发放率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 补助资金及时率 | ≥90% | 10 | 80% | 9
|  | 成本指标 | 补助标准 | ≥2000元/户 | 10 | 25万元 | 10
| 效益指标（30分) | 社会效益指标 | 补助受益户数 | ≥50户 | 10 | 53户 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 10 | 有效改善 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 70年 | 10 | 70年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5
合计 | [6 empty] | 98.5
填报单位负责人：王超 填表人：朱振中 填报日期：2022.3.28