## Sheet1
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 退役军人事务改革和发展补助资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李俊
主管部门 |  | 县退役军人事务局 |  |  | 实施单位 |  |  | 羊市镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1 | 1
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 进一步完善退役军人服务站配套设施，配齐设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转。 |  |  |  | 完成退役军人服务站建设，提高服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建立服务站个数 | 1个 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 按照服务站建设质量要求完成 | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 验收时间 | 9月底 | 10 | 10月 | 9
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10000元/个 | 10 | 10000元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善退役军人服务活动的环境 | 明显提高 | 30 | 100% | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 10 | 85% | 9.5
合计 | [6 empty] | 98.5
填报单位负责人：王超 填表人：代正明 填报日期：20223.31