## 1.绩效目标自评表
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年度少数民族发展资金项目资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 徐德迁
主管部门 |  | 县民宗委 |  |  | 实施单位 |  |  | 云雾土家族乡人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50 | 10分 |  | 100% |  | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新修程家台中药材种植基地产业路3公里，宽4.5米。 |  |  |  | 新修程家台中药材种植基地产业路3公里，宽4.5米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目公里数 | 3公里 | 10 | 3公里 | 10
|  |  | 路面宽度 | 4.5米 | 10 | 4.5米 | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 规定成本建设 | ≤50万元 | 10 | 50万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动产业发展面积 | ≥500亩 | 10 | 500亩 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≧80户 | 10 | 93户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续年限 | ≥10年 | 10 | 1年 | 1
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 10 | 95% | 10
合计 |  |  |  |  | 100 |  | 91
填报单位负责人：陈洪林 填表人： 刘青春 填报日期：2022.5.12