## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度烟叶产业项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县烟办 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 44 | 44
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建烤房22座，涉及西槽村、石罐村、川前村三个村,带动烟叶产业发展 |  |  |  | 已完成西槽村、石罐村、川前村三个村新建烤房22座，烟叶产业发展前景更加广阔。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建烤房 | 22座 | 20 | 22座 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 2万元/座 | 10 | 2万元/座 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高烟农收益 | 亩产3000元以上 | 10 | 亩产3000元以上 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益烟农户数 | 10户 | 10 | 10户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥10 | 10 | 15 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 10 | 95% | 9.8 | 实际调查受益人意见汇总
合 计 | [6 empty] | 99.8
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：刘旭峰