**2021年乡镇专职消防队及其他形式消防队经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年乡镇专职消防队及其他形式消防队经费的通知》（奉节财建〔2021〕58号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。2021年我乡计划成立1支专职消防队及8支兼职消防队对全乡的森林火灾及其它火灾负责，县财政下拨2万元工作经费用于消防队的工作性支出，保障消防队员们的后勤及消防设备的采购。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：2021年上半年县财政下达我乡消防队经费2万元；

2.项目资金执行情况：此资金全部用于消防工作支出，保障消防队员的生活、车辆及其它工作用品开支；

3.项目资金管理情况：此笔经费专款专用，单位会计单独核算，不存在挤占挪用的情况。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2021年我乡已成立一只以政府工作人员为主的专职消防队、八个村社区分别成立了义务消防队和1个微型消防站的正常运行，保障消防人员的后勤和工作需要，2021年全乡未发生大型火灾。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：成立了1支专职消防队和8支兼职消防队，并建立了1个微型消防站。

（2）质量指标：确保全乡消防工作运转效果显著，我乡未发生大型火灾，且有小火灾出现消防队及时履职扑灭火灾。

（3）时效指标：专职、兼职消防队成立及时率100%，每个村（社区）均已成立。

（4）成本指标：专职消防队0.7万元工作经费，8个兼职消防队每支0.1万元工作经费，微型消防站使用经费0.5万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：我乡消防形势稳定，消防队员积极性高，出现的火灾均能及时扑灭。

3.满意度指标完成情况分析：消防队队员满意度达90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因目前我乡的消防队经费较少，兼职消防队员人数较大，无法充分的保障每位队员的后勤，存在少数队员不满意。微型消防站的经费分配金额较少，设施不够齐全，消防器材储备量不足。

五、其他需要说明的问题

无其它需要说明的情况。