长安土家族乡乡村文化振兴示范村建设项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2021]90号下达5万元，计划建设九里社区乡村文化振兴示范村建设项目（1.通过讲习所、 院坝会、乡土教材等方式，以及文化墙、明白卡等形式，开展社会主义核心价值观进农户活动；2.提升文化乡村大舞台；3.建设1处文化场所，配备1户文化中心户；4.创建两间标准文化室；

5.创建文化展示墙；6.智能化文化显示屏；）。群众满意度达到95%。县文化旅游委安排资金5万元，下达计划建设九里社区乡村文化振兴示范村建设项目。群众满意度达到95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位及时，到位资金5万元。

2.项目资金执行5万元，建设完成以下内容：（1.通过讲习所、 院坝会、乡土教材等方式，以及文化墙、明白卡等形式，开展社会主义核心价值观进农户活动；2.提升文化乡村大舞台；3.建设1处文化场所，配备1户文化中心户；4.创建两间标准文化室；5.创建文化展示墙；6.智能化文化显示屏。）

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开建设情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金5万元，完成计划建设九里社区乡村文化振兴示范村建设项目。群众认可度达到94%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，建设新建文化乡村大舞台≥1个，实际建设1个；创建文化展示墙≥20平方，实际建设25平方；智能化文化显示屏≥3.5平方，实际建设3.5平方。

（2）质量指标，项目验收合格率100%。

（3）时效指标，乡村文化振兴示范村建设项目完成及时率实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，丰富352户群众文化体育生活。

3.满意度指标完成情况分析，群众满意度达到94%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分,评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因为部分群众未参与文化体育活动，不了解社区开展活动的情况，满意度有待提升，下一步将利用村民微信群，院坝会等积极宣传文体活动及组织群众参与其中，提高群众认可度。

五、其他需要说明的问题

无