## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县人社局 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.284 | 4.284 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 4.284 | 4.284
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 从3月起安置6名边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户为扶贫专项资金公益性岗位，提供就业岗位，提高务工收入。 |  |  |  | 已安置边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户6人为扶贫专项资金公益性岗位，每人月收入714元，每人可增收7140元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安置岗位人数 | 6人 | 20 | 6人 | 20
|  | 质量指标 | 安置对象精准率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工资及时发放率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 工资发放标准 | 714元/月 | 10 | 714元/月 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 安置对象稳定就业，收入提高 | 7140元 | 30 | 7140元 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 安置对象满意度 | 100% | 10 | 90% | 9
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：余波