## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村供水维修养护项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 陈鹏
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 朱衣镇
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 10 | 9.2 | 10 | 92% | 9.2
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 | 9.2
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 由三塘、油沙、五湘、狮子、麻林、三江6个村管水协会安装完成共计10公里供水PE管道。 |  |  |  | 三塘、油沙、五湘、狮子、麻林、三江6个村管水协会安装完成共计10.8公里供水PE管道
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安装PE管道10公里 | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 质量指标 | 1.工程质量合格率（%） | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 2.项目验收通过率（%） | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 1.项目按时开工率（%） | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 2.项目验收通过率（%） | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 1.实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 2.项目调整概算程序完备率（%） | 100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 1.农村帮扶受益居民人口 | 2200 | 5 | 2231 | 10
|  | 生态效益指标 | 1.空气质量优良（%） | 100% | 5 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 1.受益居民饮水保障率（%） | 100% | 10 | 2.3% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受益户满意度（%） | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.2
单位负责人： |  |  |  | 填表人： |  |  | 填表日期：2022年5月25日